## 交替制休日取得状況表（記入例）
週休２日（交替制）工事 休日取得状況表 （記入例） | [7 empty] | （別紙５）
工事名：○○○工事（○○工区）
期 間：令和○年○月○日 ～ 令和●年●月●日（契約工期を記載）
【令和７年８月○週】
| 会社名 |  | 氏名 | 工期日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 平均休日率
|  |  |  | ① | ② | ③＝②／① | ③の平均
| A建設 | 1 | ●● | 30 | 8 | 26.7% | 27.4%
|  | 2 | ■■ | 30 | 8 | 26.7%
| B建設（一次下請） | 3 | ○○ | 25 | 7 | 28%
|  | 4 | □□ | 25 | 7 | 28% |  | 4週7休以上4週8休未満
[5 empty] | 月・週毎に実績を確認 |  |  | 月・週毎に平均休日率を確認
【令和７年８月○週】
| 会社名 |  | 氏名 | 工期日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 平均休日率
|  |  |  | ① | ② | ③＝②／① | ③の平均
| A建設 | 1 | ●● | 31 | 9 | 29% | 28.9%
|  | 2 | ■■ | 31 | 9 | 29%
| B建設（一次下請） | 3 | ○○ | 31 | 9 | 29%
|  | 4 | □□ | 31 | 9 | 29%
| C建設（二次下請） | 5 | ×× | 21 | 6 | 28.6%
|  | 6 | △△ | 21 | 6 | 28.6% |  | 4週8休以上
【令和７年９月○週】
| 会社名 |  | 氏名 | 工期日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 平均休日率
|  |  |  | ① | ② | ③＝②／① | ③の平均
| A建設 | 1 | ●● | 30 | 9 | 30% | 29.2%
|  | 2 | ■■ | 30 | 9 | 30%
| B建設（一次下請） | 3 | ○○ | 21 | 6 | 28.6%
|  | 4 | □□
| C建設（二次下請） | 5 | ×× | 14 | 4 | 28.6%
|  | 6 | △△ | 14 | 4 | 28.6% |  | 4週8休以上
【対象期間全体】
| 会社名 |  | 氏名 | 工期日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 平均休日率
|  |  |  | ① | ② | ③＝②／① | ③の平均
| A建設 | 1 | ●● | 91 | 26 | 28.6% | 28.6%
|  | 2 | ■■ | 91 | 26 | 28.6%
| B建設（一次下請） | 3 | ○○ | 77 | 22 | 28.6%
|  | 4 | □□ | 56 | 16 | 28.6%
| C建設（二次下請） | 5 | ×× | 35 | 10 | 28.6% |  | 判定
|  | 6 | △△ | 35 | 10 | 28.6% |  | 4週8休以上
[5 empty] | 工事完成時に対象期間全体の実績を確認 |  |  | 工事完成時に対象期間全体の平均休日率を確認
（対象期間全体の達成状況により補正を決定する）
■休日率及び平均休日率（各週・各月・通期）
・休日率（％）＝各技術者・技能労働者の休日日数÷確認対象期間（工期日数）
・平均休日率（％）＝対象の全技術者・技能労働者の休日率の平均
| 平均休日率 |  | 区分
| 28.5%以上（各週2日/7日） |  | 完全週休2日
| 28.5%以上（各月8日/28日） |  | 4週8休以上（月単位）
| 28.5%以上（8日/28日） |  | 4週8休以上（通期） |  | ※補正無
| 28.5%未満 |  | 週休2日未達成 |  | ※補正無