## 交替制休日取得状況表（様式）
週休２日（交替制）工事 休日取得状況表 （記入例） | [7 empty] | （別紙５）
工事名：○○○工事（○○工区）
期 間：令和○年○月○日 ～ 令和●年●月●日（契約工期を記載）
【令和5年4月】
| 会社名 |  | 氏名 | 工期日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 平均休日率
|  |  |  | ① | ② | ③＝②／① | ③の平均
| A建設 | 1 | ●● | 30 | 8 | 26.7% | 29.4%
|  | 2 | ■■ | 30 | 8 | 26.7%
| B建設（一次下請） | 3 | ○○ | 25 | 8 | 32%
|  | 4 | □□ | 25 | 8 | 32% |  | 4週8休以上
[5 empty] | 月毎に実績を確認 |  |  | 月毎に平均休日率を確認
【令和5年5月】
| 会社名 |  | 氏名 | 工期日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 平均休日率
|  |  |  | ① | ② | ③＝②／① | ③の平均
| A建設 | 1 | ●● | 31 | 8 | 25.8% | 27.8%
|  | 2 | ■■ | 31 | 8 | 25.8%
| B建設（一次下請） | 3 | ○○ | 31 | 9 | 29%
|  | 4 | □□ | 31 | 9 | 29%
| C建設（二次下請） | 5 | ×× | 21 | 6 | 28.6%
|  | 6 | △△ | 21 | 6 | 28.6% |  | 4週8休未満
【令和5年6月】
| 会社名 |  | 氏名 | 工期日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 平均休日率
|  |  |  | ① | ② | ③＝②／① | ③の平均
| A建設 | 1 | ●● | 30 | 9 | 30% | 29.2%
|  | 2 | ■■ | 30 | 9 | 30%
| B建設（一次下請） | 3 | ○○ | 21 | 6 | 28.6%
|  | 4 | □□
| C建設（二次下請） | 5 | ×× | 14 | 4 | 28.6%
|  | 6 | △△ | 14 | 4 | 28.6% |  | 4週8休以上
【対象期間全体】
| 会社名 |  | 氏名 | 工期日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 平均休日率
|  |  |  | ① | ② | ③＝②／① | ③の平均
| A建設 | 1 | ●● | 91 | 25 | 27.5% | 28.8%
|  | 2 | ■■ | 91 | 25 | 27.5%
| B建設（一次下請） | 3 | ○○ | 77 | 23 | 29.9%
|  | 4 | □□ | 56 | 17 | 30.4%
| C建設（二次下請） | 5 | ×× | 35 | 10 | 28.6% |  | 判定
|  | 6 | △△ | 35 | 10 | 28.6% |  | 4週8休以上
[5 empty] | 工事完成時に対象期間全体の実績を確認 |  |  | 工事完成時に対象期間全体の平均休日率を確認
（対象期間全体の達成状況により補正を決定する）
■休日率及び平均休日率
・休日率（％）＝各技術者・技能労働者の休日日数÷確認対象期間（工期日数）
・平均休日率（％）＝対象の全技術者・技能労働者の休日率の平均
| 平均休日率 |  | 区分
| 28.5%以上 |  | 4週8休以上
| 28.5%未満 |  | 4週8休未満

## 交替制休日取得状況表（記入例説明用）
週休２日（交替制）工事 休日取得状況表 （記入例） | [7 empty] | （別紙５）
工事名：○○○工事（○○工区）
期 間：令和○年○月○日 ～ 令和●年●月●日（契約工期を記載）
【令和5年4月】
| 会社名 |  | 氏名 | 工期日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 平均休日率
|  |  |  | ① | ② | ③＝②／① | ③の平均
| A建設 | 1 | ●● | 30 | 8 | 26.7% | 29.4%
|  | 2 | ■■ | 30 | 8 | 26.7%
| B建設（一次下請） | 3 | ○○ | 25 | 8 | 32%
|  | 4 | □□ | 25 | 8 | 32% |  | 4週8休以上
[5 empty] | 月毎に実績を確認 |  |  | 月毎に休日率を確認
【令和5年5月】
| 会社名 |  | 氏名 | 工期日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 平均休日率
|  |  |  | ① | ② | ③＝②／① | ③の平均
| A建設 | 1 | ●● | 31 | 8 | 25.8% | 27.8%
|  | 2 | ■■ | 31 | 8 | 25.8%
| B建設（一次下請） | 3 | ○○ | 31 | 9 | 29%
|  | 4 | □□ | 31 | 9 | 29%
| C建設（二次下請） | 5 | ×× | 21 | 6 | 28.6%
|  | 6 | △△ | 21 | 6 | 28.6% |  | 4週8休未満
【令和5年6月】
| 会社名 |  | 氏名 | 工期日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 平均休日率
|  |  |  | ① | ② | ③＝②／① | ③の平均
| A建設 | 1 | ●● | 30 | 9 | 30% | 29.2%
|  | 2 | ■■ | 30 | 9 | 30%
| B建設（一次下請） | 3 | ○○ | 21 | 6 | 28.6%
|  | 4 | □□
| C建設（二次下請） | 5 | ×× | 14 | 4 | 28.6%
|  | 6 | △△ | 14 | 4 | 28.6% |  | 4週8休以上
【対象期間全体】
| 会社名 |  | 氏名 | 工期日数 | 休日日数 | 休日日数の割合 | 平均休日率
|  |  |  | ① | ② | ③＝②／① | ③の平均
| A建設 | 1 | ●● | 91 | 25 | 27.5% | 28.8%
|  | 2 | ■■ | 91 | 25 | 27.5%
| B建設（一次下請） | 3 | ○○ | 77 | 23 | 29.9%
|  | 4 | □□ | 56 | 17 | 30.4%
| C建設（二次下請） | 5 | ×× | 35 | 10 | 28.6% |  | 判定
|  | 6 | △△ | 35 | 10 | 28.6% |  | 4週8休以上
[5 empty] | 工事完成時に対象期間全体の実績を確認 |  |  | 工事完成時に対象期間全体の休日率を確認
（対象期間全体の達成状況により補正を決定する）
【休日取得状況の確認】
■休日取得状況を確認する対象者
・施工体制台帳上の元請け・下請け全ての技術者・技能労働者を対象とする
（ただし、当該工事に一時的に従事した技術者・技能労働者は対象外とする）
■対象期間
（１）元請け：工事着手日※１から作業完了日※２まで
※１工事着手日：始期日以降に準備工事（現場事務所の建設・測量等）、工場製作を含む工事における工場製作工に着手した日
※２作業完了日：工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日 （工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない）
（２）下請け：施工体制台帳上に記載されている期間
なお、実働期間が点々としている場合には、受発注者協議で対象期間について適宜設定する。
■休日率及び平均休日率
・休日率（％）＝各技術者・技能労働者の休日日数÷確認対象期間（工期日数）
・平均休日率（％）＝対象の全技術者・技能労働者の休日率の平均
| 平均休日率 |  | 区分
| 28.5%以上 |  | 4週8休以上
| 28.5%未満 |  | 4週6休未満