## 別紙４(現場閉所型）記入例
| 休日（現場閉所）取得計画実績表 | [17 empty] | （記入例） | [25 empty] | （別紙3）
工事名：○○○工事（○○工区）
期 間：令和○年○月○日 ～ 令和●年●月●日（契約工期を記載）
| カレンダー開始日 |  |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  |  | 年 | 2025 | [13 empty] | 【凡例】
[26 empty] | ○ | 休日（予定）
[26 empty] | ● | 休日（実施）
作業日（※空欄）
[26 empty] | ／ | 対象期間外
月毎の確認
2025-08-01 | 月 | 8 | [30 empty] | 9 | [6 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 0
| 日 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 |  |  |  | 閉所日数 | 0
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  |  |  | 現場閉所率
[42 empty] | 実施 | 対象期間 | 0 | bar: 曜日; 水 to 金
[40 empty] | 0 | 0 |  | 閉所日数 | 0 | bar: 曜日 to 日
[40 empty] | 0 | 0 |  | 現場閉所率 | bar: 曜日 to 日
[40 empty] | 0 | 0 |  | 完全週休二日 | OK | bar: 曜日 to 日
2025-09-01 | 曜日: 月; 金: 9; 日: 10 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 19
| 日 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 |  |  |  | 閉所日数 | 6
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  |  | 現場閉所率 | 31.58% | 4週8休以上
| 曜日: 行事; 金: 工事着手日 |  |  | 実施 | 対象期間 | 19
| 曜日: 計画; 月: ／; 火: ／; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ／; 日: ／; 月: ／; 火: ／; 水: ／; 木: ／; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○ | 6 | 6 |  | 閉所日数 | 6
| 曜日: 実施; 月: ／; 火: ／; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ／; 日: ／; 月: ／; 火: ／; 水: ／; 木: ／; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 水: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 6 | 6 |  | 現場閉所率 | 31.58% | 4週8休以上
| 曜日: 完全; 月: ／; 火: ／; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ／; 日: ／; 月: ／; 火: ／; 水: ／; 木: ／; 金: OK; 月: OK; 月: OK; 月: OK | 0 | 0 |  | 完全週休二日 | OK
2025-10-01 | 曜日: 月; 月: 10; 木: 11 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 31
| 日 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  |  |  | 閉所日数 | 8
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  |  | 現場閉所率 | 25.81% | 4週7休以上4週8休未満
[42 empty] | 実施 | 対象期間 | 31 | bar: 曜日 to 土
[40 empty] | 8 | 14 |  | 閉所日数 | 8 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 金 to 土; 土 to 日
[40 empty] | 8 | 8 |  | 現場閉所率 | 25.81% | 4週7休以上4週8休未満 | bar: 曜日 to 日; 土 to 月; 日; 金 to 土; 土 to 日
[40 empty] | 0 | 6 |  | 完全週休二日 | OK | bar: 曜日 to 水; 月; 月; 月; 月
2025-11-01 | 曜日: 月; 水: 11; 金: 12 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 30
| 日 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 |  |  |  | 閉所日数 | 10
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  |  |  | 現場閉所率 | 33.33% | 4週8休以上
[42 empty] | 実施 | 対象期間 | 30 | bar: 曜日
[40 empty] | 10 | 24 |  | 閉所日数 | 9 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[40 empty] | 9 | 17 |  | 現場閉所率 | 30% | 4週8休以上 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 日; 土 to 日
| 曜日: 完全; 土: OK; 月: OK; 月: OK; 月: OUT; 月: OK | 0 | 8 |  | 完全週休二日 | OUT
2025-12-01 | 曜日: 月; 土: 12; 火: 1 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 28
| 日 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 |  |  |  | 閉所日数 | 8
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  |  |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上
[42 empty] | 実施 | 対象期間 | 28 | bar: 曜日; 月 to 土
| 曜日: 計画; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 土: ○; 日: ○; 月: ／; 火: ／; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ／ | 8 | 32 |  | 閉所日数 | 8
| 曜日: 実施; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: ／; 火: ／; 水: ／; 木: ／; 金: ／; 土: ／ | 8 | 25 |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上
| 曜日: 完全; 月: OK; 月: OK; 月: OK; 月: OK; 月: OUT | 0 | 17 |  | 完全週休二日 | OUT
2027-01-01 | 曜日: 月; 月: 1; 木: 2 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 31
| 日 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 |  |  |  | 閉所日数 | 8
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  |  |  | 現場閉所率 | 25.81% | 4週7休以上4週8休未満
[42 empty] | 実施 | 対象期間 | 31 | bar: 曜日 to 土
[40 empty] | 8 | 40 |  | 閉所日数 | 8 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[40 empty] | 8 | 33 |  | 現場閉所率 | 25.81% | 4週7休以上4週8休未満 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
| 曜日: 完全; 木: OUT; 月: OK; 月: OK; 月: OK; 月: OK | 0 | 25 |  | 完全週休二日 | OUT
2026-02-01 | 曜日: 月; 木: 2; 木: 3 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 28
| 日 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 |  |  |  | 閉所日数 | 8
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  |  |  | 現場閉所率 | 28.57% | 4週8休以上
[42 empty] | 実施 | 対象期間 | 28 | bar: 曜日
[40 empty] | 8 | 48 |  | 閉所日数 | 9 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[40 empty] | 8 | 41 |  | 現場閉所率 | 32.14% | 4週8休以上 | bar: 曜日 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[40 empty] | 0 | 33 |  | 完全週休二日 | OK | bar: 曜日 to 月; 月; 月; 月
2026-03-01 | 曜日: 月; 日: 3 | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 6
| 日 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | [6 empty] | ／ |  |  |  | 閉所日数 | 2
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | [6 empty] | ／ |  |  |  | 現場閉所率 | 33.33% | 4週8休以上
| 曜日: 行事; 金: 作業完了日; 日: 完成届日; 火: 工期末日 | [9 empty] | 実施 | 対象期間 | 6
| 計画 |  |  |  | ○ | ○ |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | [7 empty] | 2 | 50 |  | 閉所日数 | 2
| 実施 |  |  |  | ● | ● |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | [7 empty] | 2 | 43 |  | 現場閉所率 | 33.33% | 4週8休以上
| 曜日: 完全; 日: OK; 月: OK; 月: OUT; 月: OUT; 月: OUT | [7 empty] | 0 | 41 |  | 完全週休二日 | OUT
2026-04-01 | 曜日: 月; 日: 4 | [7 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 35
| 日 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | [7 empty] | 2025-05-01 |  |  |  | 閉所日数 | 8
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | [7 empty] | 木 |  |  |  | 現場閉所率 | 22.86% | 4週6休以上4週7休未満
[42 empty] | 実施 | 対象期間 | 35 | bar: 曜日; 火 to 水
| 曜日: 計画; 水: ○; 木: ○; 水: ○; 木: ○; 水: ○; 木: ○; 水: ○; 木: ○; 火: ／; 水: ／ | [7 empty] | ／ | 8 | 58 |  | 閉所日数 | 8
| 曜日: 実施; 水: ●; 木: ●; 水: ●; 木: ●; 水: ●; 木: ●; 水: ●; 木: ●; 火: ／; 水: ／ | [7 empty] | ／ | 8 | 51 |  | 現場閉所率 | 22.86% | 4週6休以上4週7休未満
2026-05-01 | 曜日: 月; 火: 5 | [8 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 35
| 日 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | [7 empty] | 2026-05-31 |  |  |  | 閉所日数 | 8
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | [7 empty] | 日 |  |  |  | 現場閉所率 | 22.86% | 4週6休以上4週7休未満
[42 empty] | 実施 | 対象期間 | 35 | bar: 曜日 to 日
| 曜日: 計画; 金: ／; 土: ／; 日: ／; 水: ○; 木: ○; 水: ○; 木: ○; 水: ○; 木: ○; 水: ○; 木: ○ | [8 empty] | 8 | 66 |  | 閉所日数 | 8
| 曜日: 実施; 金: ／; 土: ／; 日: ／; 水: ●; 木: ●; 水: ●; 木: ●; 水: ●; 木: ●; 水: ●; 木: ● | [8 empty] | 8 | 59 |  | 現場閉所率 | 22.86% | 4週6休以上4週7休未満
2026-06-01 | 曜日: 月; 金: 6 | [8 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 36
| 日 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | ／ | [7 empty] | ／ |  |  |  | 閉所日数 | 8
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ／ | [7 empty] | ／ |  |  |  | 現場閉所率 | 22.22% | 4週6休以上4週7休未満
[42 empty] | 実施 | 対象期間 | 36 | bar: 曜日
| 曜日: 計画; 水: ○; 木: ○; 水: ○; 木: ○; 水: ○; 木: ○; 水: ○; 木: ○; ／: ／ | [7 empty] | ／ | 8 | 74 |  | 閉所日数 | 7
| 曜日: 実施; 水: ●; 木: ●; 水: ●; 木: ●; 水: ●; 木: ●; 木: ●; ／: ／ | [7 empty] | ／ | 7 | 66 |  | 現場閉所率 | 19.44% | 4週6休未満
2026-07-01 | 曜日: 月; 月: 7 | [8 empty] | 現場閉所計 | 現場閉所累計 | 計画 | 対象期間 | 11
| 日 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | [7 empty] | 2026-07-31 |  |  |  | 閉所日数 | 2
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | [7 empty] | 金 |  |  |  | 現場閉所率 | 18.18% | 4週6休未満
| 曜日: 行事; 土: 作業完了日; 月: 完成届日; 水: 工期末日 | [10 empty] | 実施 | 対象期間 | 11
| 計画 |  | ○ | ○ |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | [7 empty] | ／ | 2 | 76 |  | 閉所日数 | 3
| 実施 | ● | ● | ● |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | [7 empty] | ／ | 3 | 69 |  | 現場閉所率 | 27.27% | 4週7休以上4週8休未満
| 曜日: ※１工事着手日：始期日以降に準備工事（現場事務所の建設・測量等）、工場製作を含む工事における工場製作工に着手した日 | [10 empty] | 工事全体の確認
| 曜日: ※２作業完了日：工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日 （工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない） | [10 empty] | 計画 | 全対象期間 | 173
[43 empty] | 全現場閉所日数 | 50
| 曜日: 【算定除外期間】：夏季休暇（8月13日～8月15日）、年末年始（12月29日～翌年1月3日）は算定期間の分母・分子に含めない | [11 empty] | 現場閉所率 | 28.9% | 4週8休以上
| 曜日: ※３工事期間の全ての月において、達成状況を確認し、一度でも達成できない月があれば、４週８休以上（月単位）は「未達成」となり、補正の対象とならない。 月によっては、土日を全て閉所しても現場閉所率が28.5％に満たない場合があるが、その月の対象期間の土日日数以上閉所していれば達成とみなす。 ※４工事対象期間のうち、一度でも完全週休２日（月～日で２日以上の現場閉所）を達成できなければ、 完全週休２日は「未達成」となり、補正の対象とならない。 なお、工期始期・終期、年末年始、夏季休暇などにより、７日間に満たない期間は完全週休２日の達成判断の対象外とする。 | [10 empty] | 実施 | 全対象期間 | 173
[43 empty] | 全現場閉所日数 | 50
[43 empty] | 現場閉所率 | 28.9% | 4週8休以上
算定除外期間以外の祝日（ＧＷ含む）は、算定期間（分母）の対象＝現場閉所の場合は分子にカウントして現場閉所率を算定
対 象 外 （始期日から工事着手日前日までの期間は除いて計画）
工期短縮のため休日返上
月～日で現場閉所２日未満であるため、
完全週休２日未達成
対 象 外
（作業完了日以降の書類作成等は対象期間に含まない）
夏季休暇
（算定除外）
年末年始
（算定除外）
年末年始
（算定除外）
※２
降雨により、
終日現場閉鎖
対 象 外 （始期日から工事着手日前日までの期間は除いて計画）
※１
現場閉所日数 ÷ 対象期間 ＝ 現場閉所の割合
閉所の割合 ≧ 28.5%以上（各週2日/7日） 完全週休2日達成
閉所の割合 ≧ 28.5%以上（各月8日/28日） 4週8休以上（月単位）達成
閉所の割合 ≧ 28.5%以上（8日/28日） 4週8休以上（通期）達成 ※補正無 閉所の割合 ＜ 28.5%未満 週休2日未達成 ※補正無
降雨により、
終日現場閉鎖
毎月、現場閉所率の
確認を行う
現場閉所の達成状況は、工事期間全ての月における現場閉所率で確認する
対 象 外
（作業完了日以降の書類作成等は対象期間に含まない）
※２
年末年始
（算定除外）
年末年始
（算定除外）
※３
※３
グレー着色は完全週休２日の達成判断するために翌月を記載する箇所であり、当月の日数にカウントしないこと