第６期玉名市障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画策定業務委託仕様書

１．委託業務名

第６期玉名市障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画策定業務

２．業務概要

（１）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、「第5期玉名市障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画」が令和2年度をもって計画期間が満了するため、これまでの進捗状況を検証するとともに、地域や障がい者等の課題・ニーズ等の的確な把握のため、現状分析や地域分析を行ったうえで、「第6期玉名市障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画」を一体的に策定する。

３．契約期間

契約締結の翌日から令和3年3月31日まで

４．一体的に策定する計画の名称と法的根拠及び計画期間

（１）第6期玉名市障がい福祉計画

根拠法令：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第８８条

計画期間：令和3年度から令和5年度（3年間）

（２）第2期玉名市障がい児福祉計画

根拠法令：児童福祉法第３３条の２０

計画期間：令和3年度から令和5年度（3年間）

５．委託業務内容

（１）計画策定委員会の運営支援

「第６期玉名市障がい福祉計画・第２期玉名市障がい児福祉計画策定委員会」の運営支援

・計画策定委員会の会議回数は４回を予定。

・会議開催のための事前協議及び会議資料の作成を行う。

・会議資料については事前に委員に送付するため、事務局の示す納期までに提出すること。

（２）計画の策定

・統計的把握、玉名市総合計画等上位計画・各種関連計画等の現状把握を行う。

・現行施策の評価・検証を行うため、関係各課及び関係団体に対し調査シートによる現状把握調査を行う。

・現状分析に基づき、各計画骨子、原案を作成する。

・「第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画」については事業量の推計及び分析、見込み事業量確保のための方策の検討を行い、サービス見込み量を算出する。

・策定委員会の結果を踏まえ計画原案の修正を行うこと。

（４）パブリックコメントの実施支援

・パブリックコメントについて、意見の整理等の支援を行う。

（５）納品物

・計画書：Ａ４版、表紙4色刷り、本文1色刷り、60頁程度、50部、データ納品

・計画書概要版：Ａ４版、4色刷り、8頁、100部、データ納品

※上記データの納品についてはCD-ROMにデータ一式を格納し、1枚提出すること。

（６）打ち合わせ等

事務局との打ち合わせ協議において、資料作成、取りまとめを行う。

（７）スケジュール概要（案）

| 年月 | 内容 |
| --- | --- |
| 令和2年７月 | ・契約 |
|  | ・基礎調査 ・関係各課及び団体ヒアリング調査の実施 |
| 9月 | ・計画骨子案の作成 |
| 9月 | ・計画策定委員会第1回会議の開催 |
| 10月 | ・計画素案の作成 |
| 11月 | ・計画策定委員会第2回会議の開催 |
| 12月 | ・サービス見込み量の算出 |
| 令和3年1月 | ・計画策定委員会第3回会議の開催 ・パブリックコメント実施 |
| 2月 | ・計画策定委員会第4回会議の開催 |
| 3月 | ・納品 |

６．その他

（１）本業務の履行に当たっては，委託者と綿密な協議及び連絡を行い進めるものとし，適宜本市において打ち合わせ等を実施することとする。

（２）本業務の履行に当たっては，業務に精通した研究員等を主たる担当者として定め，業務の全般にわたり管理を行うこととする。

（３）受託者は，個人情報の保護に関する法律や玉名市個人情報保護条例等を遵守し，業務上知り得た個人情報等の秘密を他人に漏らしてはならない。また，業務終了後又は契約解除後も同様とする。

（４）本業務で履行した成果品等はすべて委託者の所有とし，委託者の許可なく貸与，公表又は使用してはならない。

（５）本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は，別途協議するものとする。